**РАСПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА «РК» по местам хранения и отбора.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт действий** | **Доп. описание** | **Дата окончания** | **Исполнитель** | **Участие других сотрудников** | **Готовность** |
| 1. Разработка и внедрение партийного учета в Project | Тестирование отчета в Project  **Отладить корректность себестоимости при партийном учете.** | 01.08.2024  **20.08.2024** | Климентьев К.,  Голота К.  Якимчик А. |  | Готово  **20.08.2024** |
| 1. Перенос данных из   Excel в Project | На сейчас вся информация ведется в гугл таблице, что бы не ждать долгий промежуток времени необходимо в один день полностью перенести в Project | 15.07.2024 | Якимчик А.  Пашкевич В.,  старшие смены РК. | менеджер по ротации | Готово |
| 1. Распечатка паспортов в автоматическом режиме при постановке поддона в место хранения |  | 18.07.2024 | Климентьев К.,  Якимчик А. |  | Готово |
| 1. Работа в Project с местами хранения. |  | 16.07.2024 | Пашкевич В.  старшие смены РК. | Якимчик А. | Готово |
| 1. Подготовка для составления отчета по «местам отбора» | Присвоение нумерации к местам отбора и составления план-схемы мест с фактической продукции по местам отбора для переноса отчета в Project, при снятии позиции с места хранения в автоматическом режиме попадёт в место отбора необходимая партия. | 17.07.2024 | Пашкевич В. | менеджер по ротации | Готово |
| 1. Оформить Тех. задание на установку принтера на рабочее место менеджера по ротации для распечатки паспортов поддона. |  | 10.07.2024 | Пашкевич В. |  | Готово |
| 1. Оформить Тех. задание на покупку Рокла весы | Заявка № 4287 от 10.07 | 10.07.2024 | Пашкевич В. |  | Готово |
| 1. Разработка отчета по «местам отбора» в Project |  | 17.07.2024 | Климентьев К.,  Якимчик А. |  | Готово |
| 1. Привязать к заявке места отбора в порядке его движения по РК |  | 17.07.2024 | Климентьев К.,  Якимчик А. |  | Готово |
| 1. Тестирование отчета по «местам отбора» в Project | В ходе тестирования выявилась проблема, продукция которая не проходит по месту хранения, а «сквозняком» сразу в место отбора не меняет дату в месте отбора. | 06.08.2024 | Климентьев К.,  Якимчик А. |  | Тестирование 06.08.2024 переносится на 21.08.2024 |
| 1. Для избежание проблем с местом отбора по продукции прошедшая без попадания в места хранения. | К номерам ячеек присвоим ШК ячейки, Константин К. для устройства ТСД пропишет программу которая даст возможность программе понимать что ячейка пустая и продукцию необходимо снять с места хранения и в плановом режиме при снятия с места отбора дата попадет в отчет по местам отбора, если на местах отбора данного продукта не будет программа зафиксирует это и когда на РК с упаковки поступит и «сквозняком пойдет в место отбора дату партии перенесет в отчет место отбора. | 20.08.2024 | Климентьев К.,  Якимчик А. |  | Тестирование 21.08.2024 |
| 1. Внедрение отчета по «местам отбора» в Project |  | 19.07.2024 | Пашкевич В.,  старшие смены РК. | менеджер по ротации | Готово |
| 1. На складе неликвидного товара произвести переучет с обозначением партии товара. |  | 17.07.2024 | Пашкевич В. |  | Готово |
| 1. Для снятия с остатков и соблюдение партийного учета добавить признак «перепак». | В документ по перемещению с упаковки на РК внести признак «перепак», и поставить его в приоритет по снятию с остатков с РК  Установить проверку: при заполнении даты вручную, дата партии не может быть пусто или из будущего.  Выбор даты добавить ещё в документ Списание и Пересортица (если нет). | 24.07.2024 | Климентьев К.,  Голота К.  Якимчик А. |  | Готово |
| 1. Во все документы по возвратам и перемещениям с и на РК со всех складов поставить «выбор даты» партии | Настроить партийный учет на складе неликвид.  Установить проверку: при заполнении даты вручную, дата партии не может быть пусто или из будущего.  На складе неликвид - расход может быть только по датам, которые есть на остатках.  Выбор даты добавить ещё в документ Списание и Пересортица (если нет). | **20.08.2024** | Климентьев К.,  Голота К.  Якимчик А. |  | **20.08.2024** |